## Untitled
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Configuración y desarrollo del Backend (Django 5, DRF) y cliente móvil (React Native/Expo) | Python 3.12, Django REST Framework, React Native, Git, VS Code | 4 Semanas | Gabriela Antúnez | Dificultad inicial con submódulos Git en Expo; solucionada unificando la arquitectura monorepo. | Completado | Unificación de clientes web y móviles en un mismo repositorio monorepo.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño e implementación del modelo relacional PostgreSQL Multi-Tenant | PostgreSQL 16, Oracle Data Modeler, Docker, DDL Scripts | 3 Semanas | Gabriela Antúnez / Ariel Oñate | Facilitador: Uso de políticas Row Level Security (RLS) para aislamiento estricto por condominio. | Completado | Inclusión de tablas normalizadas para paquetes, alícuotas y bitácora de conserjería.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Construcción y ejecución de pruebas automatizadas y CI/CD | Pytest, Pytest-Django, GitHub Actions | 3 Semanas | Ariel Oñate | Facilitador: Ejecución automática de test suite en cada commit a través de pipelines de GitHub Actions. | En curso | Cobertura priorizada en el motor de prorrateo financiero y validación de pases QR.
Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Blindaje de ciberseguridad y control de acceso bajo OWASP Top 10 | JWT Authentication, Custom User Model, Variables de entorno (.env) | 3 Semanas | Gabriela Antúnez / Ariel Oñate | Facilitador: Separación estricta de secretos (Twelve-Factor App) y transacciones atómicas. | Completado | Implementación de control de acceso basado en roles (RBAC) y sanitización de inputs.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planificación incremental, control de versiones y gestión de hitos del proyecto | GitHub Issues, Carta Gantt, Documentación IEEE830 y BDD | Durante todo el proyecto | Gabriela Antúnez | Facilitador: División de roles en dupla (Desarrollo vs Arquitectura/QA/Documentación). | Completado | Ajuste de iteraciones incrementales para incorporar app móvil de conserjería y bot RAG.
Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. | Integración del motor financiero (Transbank Webpay), visión AIoT y bot RAG (Ley 21.442) | Transbank SDK v4, OpenCV, pgvector, APIs LLM | 4 Semanas | Gabriela Antúnez / Ariel Oñate | Dificultad: Falta de cámaras físicas en taller; resuelto con streams de video pregrabados. | En curso | Incorporación de pasarela de pagos atómica y asistente normativo para copropiedad.