## Hoja 1
Carta Gantt - LifeBetter AIoT
ID | Fase | Actividad/Entregable | Responsable | Semana Inicio | Semana Fin | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2026-01-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Levantamiento y Definición de Alcance (Guía 1.5 APT) | Gabriela Antúnez | 1 | 3 | 3 | █ | █ | █
2026-02-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Documento de Requerimientos IEEE 830 e Historias de Usuario | Gabriela Antúnez | 2 | 4 | 3 |  | █ | █ | █
2026-03-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Modelo de Negocio CANVAS | Gabriela Antúnez | 3 | 4 | 2 |  |  | █ | █
2026-04-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Diagramas de Casos de Uso y Clases (UML) | Gabriela Antúnez | 4 | 6 | 3 |  |  |  | █ | █ | █
2026-05-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Diagramas de Actividad de Procesos | Ariel Oñate | 4 | 6 | 3 |  |  |  | █ | █ | █
2026-06-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Modelo de Base de Datos (E-R y Relacional en PostgreSQL) | Gabriela Antúnez | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  | █ | █
2026-07-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Diseño de Mockups de Interfaz (Web y Móvil) | Ariel Oñate | 4 | 6 | 3 |  |  |  | █ | █ | █
2026-08-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Gestión de Stakeholders, Actas y Conflictos | Ariel Oñate | 1 | 6 | 6 | █ | █ | █ | █ | █ | █
2026-09-01 | FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Plan del Proyecto (Metodología Incremental) | Gabriela Antúnez | 4 | 6 | 3 |  |  |  | █ | █ | █
2026-01-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Configuración de Entorno, Git/GitHub y Arquitectura Base (Django REST + PostgreSQL) | Gabriela Antúnez | 7 | 8 | 2 | [6 empty] | █ | █
2026-02-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Autenticación Segura y Control de Acceso basado en Roles (RBAC) | Gabriela Antúnez | 8 | 9 | 2 | [7 empty] | █ | █
2026-03-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Módulo Financiero de Gastos Comunes y Prorrateo | Gabriela Antúnez | 9 | 11 | 3 | [8 empty] | █ | █ | █
2026-04-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Integración de Pasarela de Pagos (Transbank Webpay Plus SDK) | Gabriela Antúnez | 10 | 12 | 3 | [9 empty] | █ | █ | █
2026-05-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Módulo de Generación y Validación de Códigos QR para Visitas | Gabriela Antúnez | 11 | 13 | 3 | [10 empty] | █ | █ | █
2026-06-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Módulo de Reservas de Espacios Comunes y Amenidades | Gabriela Antúnez | 11 | 13 | 3 | [10 empty] | █ | █ | █
2026-07-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Frontend Web y Móvil de Autogestión para Residentes | Ariel Oñate | 8 | 12 | 5 | [7 empty] | █ | █ | █ | █ | █
2026-08-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Frontend de Conserjería (Escaneo QR y visualización) | Ariel Oñate | 10 | 13 | 4 | [9 empty] | █ | █ | █ | █
2026-09-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Bitácora Digital de Conserjería (Registro diario sin libros físicos) | Ariel Oñate | 11 | 13 | 3 | [10 empty] | █ | █ | █
2026-10-02 | FASE 2: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INCREMENTAL | Foro Comunitario y Canal de Sugerencias/Reclamos | Ariel Oñate | 12 | 13 | 2 | [11 empty] | █ | █
2026-01-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Dashboard Gerencial Administrativo (Financiero, Ocupación y Métricas Anuales) | Gabriela Antúnez | 14 | 15 | 2 | [13 empty] | █ | █
2026-02-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Prototipo AIoT de Detección de Patentes con Cámara Local (OpenCV/OCR) | Gabriela Antúnez | 14 | 16 | 3 | [13 empty] | █ | █ | █
2026-03-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Asistente de Consultas Normativas (RAG con Reglamento Interno) | Gabriela Antúnez | 15 | 16 | 2 | [14 empty] | █ | █
2026-04-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Ejecución de Pruebas Unitarias y de Integración con Pytest (QA) | Gabriela Antúnez | 16 | 17 | 2 | [15 empty] | █ | █
2026-05-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Elaboración de Manuales de Usuario y Técnico de Instalación | Ariel Oñate | 16 | 17 | 2 | [15 empty] | █ | █
2026-06-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Consolidación de Evidencias y Repositorio Final en GitHub | Gabriela Antúnez / Ariel Oñate | 17 | 18 | 2 | [16 empty] | █ | █
2026-07-03 | FASE 3: INCREMENTO 3, PRUEBAS, IMPLANTACIÓN Y CIERRE | Preparación de Presentación y Defensa de Título | Gabriela Antúnez / Ariel Oñate | 18 | 18 | 1 | [17 empty] | █