INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Project Status Report – Proyecto LifeBetter AIoT

| Nombre del Proyecto: | LifeBetter AIoT – Plataforma de Gestión Inmobiliaria y Control de Accesos |
| --- | --- |
| Mes de Cierre / Fecha: | Septiembre 2026 (30 de Septiembre de 2026) |
| Equipo Desarrollador: | Gabriela Antúnez y Ariel Oñate |
| Profesor Guía / Evaluador: | Luis Alberto Bravo Yanes (Duoc UC - Sección 002_V1) |
| Porcentaje de Avance General: | 82% Completado (Cierre del Incremento 2 e inicio del Incremento 3) |

RESUMEN DE ESTADO DEL PROYECTO (PROJECT STATUS SUMMARY)

| Alcance (Scope) | Cronograma (Schedule) | Costos (Cost) | Riesgos (Risks) | Calidad (Quality) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDE (En Regla) | AMARILLO (-4% Desv.) | VERDE (En Regla) | AMARILLO (Atención) | VERDE (En Regla) |

Análisis Ejecutivo del Resumen

El proyecto LifeBetter presenta un avance global acumulado del 82% respecto al plan de trabajo incremental acordado. Durante el presente período, se han completado satisfactoriamente los hitos del Incremento 1 (Backend Django base y módulo de gastos comunes) y del Incremento 2 (App móvil de residentes para pagos Webpay, reservas de quinchos y autorizaciones QR).

A continuación se detallan las justificaciones para los indicadores en estado de alerta precaución (Amarillo):

Explicación del Cronograma (Amarillo): El desarrollo se encuentra con un desfase menor del 4% respecto a la línea base programada. Esto se debe a la complejidad técnica observada en la calibración del algoritmo de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) e IA para visión nocturna en las cámaras IP de acceso vehicular. Dicho desfase no compromete la fecha de entrega final, ya que el equipo ha redistribuido horas de trabajo práctico durante la primera semana del próximo mes.

Explicación de Riesgos (Amarillo): Se clasifica en estado Amarillo debido a la dependencia de factores ambientales y de red en el condominio (iluminación nocturna deficiente y variaciones en el ancho de banda para el streaming RTSP de video hacia el modelo de IA). La estrategia de mitigación incluye el ajuste de parámetros de contraste por software en el módulo de visión por computador y la configuración de una red local dedicada (VLAN) para las cámaras.

TRABAJO PLANIFICADO PARA EL PERÍODO ANTERIOR

Durante el mes anterior se establecieron como objetivos prioritarios las siguientes tareas correspondientes al cierre del Incremento 2 e inicio del Incremento 3:

1. Módulo Móvil de Reservas: Desarrollar la interfaz móvil para la reserva interactiva de espacios comunes (quinchos y multicancha) con validación de traslape de horarios.

2. Pasarela de Pagos Webpay: Implementar la pasarela de pagos Webpay (entorno Sandbox) en la app de residentes y conectar los comprobantes digitales de pago con el backend Django.

3. Interfaz de Alertas de Acceso: Diseñar la vista del Centro de Alertas y Notificaciones Push en la app móvil para recibir avisos de ingresos vehiculares.

4. Pruebas de Visión por Computador: Configurar el entorno de prueba con cámaras IP Full HD y realizar las primeras pruebas de entrenamiento del modelo de reconocimiento de patentes (ANPR).

TRABAJO COMPLETADO EN EL PERÍODO

Durante el último período evaluado se alcanzaron los siguientes hitos y entregables funcionales:

Módulo de Reservas Operativo: Se finalizó la lógica de reservas en tiempo real. La app bloquea automáticamente fechas y horas previamente reservadas por otros departamentos.

Integración de Pagos Webpay: Integración exitosa del SDK de Webpay. Los residentes pueden consultar deudas en PDF y procesar el pago directamente desde el teléfono con emisión de comprobante en la base de datos.

Centro de Alertas en App Móvil: Diseño y maquetación de la pantalla móvil 'Centro de Alertas', habilitada para desplegar la foto de captura de la cámara IA, la fecha, la hora exacta y la patente detectada.

Entrenamiento del Modelo IA: Entrenamiento base del modelo de IA con conjunto de datos de patentes chilenas (formatos antiguos y nuevos). Precisión actual obtenida: 94.2% en condiciones diurnas.

TRABAJO PLANIFICADO PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

Para el siguiente período se programan las siguientes actividades enfocadas en la consolidación del Incremento 3 (Módulo IA y Cámaras) y la preparación de la entrega final:

1. Calibración Nocturna de IA: Optimizar los parámetros de exposición e infrarrojo en la captura de video nocturno para elevar la precisión del reconocimiento de patentes sobre un 98%.

2. Integración de Notificaciones Push: Vincular la lectura automatizada en tiempo real con el envío instantáneo de notificaciones push a la aplicación móvil del residente correspondiente.

3. Prueba Piloto en Garita: Llevar a cabo una prueba piloto controlada en la garita de acceso del condominio, capacitando al personal de conserjería en el uso del dashboard.

4. Cierre y Documentación Final: Consolidar la documentación del proyecto, incluyendo manual de usuario, informe de arquitectura UML y guión de presentación para la defensa académica.

PROBLEMAS ABIERTOS (OPEN ISSUES)

A continuación se listan los problemas activos identificados, su estado actual y las acciones correctivas en curso:

| ID / Problema | Descripción del Impacto | Estado Actual | Plan de Acción / Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| ISS-01: Falsos positivos nocturnos | El reflejo de los focos de los vehículos en la cámara reduce la precisión de lectura de la matrícula en horario nocturno. | En Mitigación | Aplicar un filtro de ecualización de histograma adaptativo (CLAHE) en OpenCV antes de procesar el marco con el modelo de IA. |
| ISS-02: Latencia en red Wi-Fi | Ocasionalmente la notificación push tarda entre 3 a 5 segundos en llegar al celular si la red del condominio se satura. | En Investigación | Implementar un servicio de cola de mensajes ligera (Redis / Celery) en el backend Django para procesar las alertas de forma asíncrona. |

RIESGOS ABIERTOS (OPEN RISKS)

Listado de riesgos monitoreados que se encuentran activos o cercanos a materializarse:

| ID / Riesgo | Probabilidad / Impacto | Estrategia de Mitigación | Propietario |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-01: Obstrucción de placas patentes | Probabilidad: Media Impacto: Alto | Establecer en la vista de conserjería la opción de validación manual rápida ante patentes ilegibles o barro en la placa. | Gabriela Antúnez (IA Lead) |
| RSK-02: Resistencia al cambio en conserjería | Probabilidad: Media Impacto: Moderado | Realizar capacitaciones directas y enfatizar que el sistema automatiza el trabajo sin eliminar el puesto del personal. | Ariel Oñate (Gestión / UX) |

ENTREGABLES Y HITOS (DELIVERABLES AND MILESTONES)

Estado de cumplimiento de los hitos y entregables principales registrados en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS):

| Hito / Entregable | EDT (WBS) | Planificado | Pronosticado | Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobación del Plan de Proyecto | 1.1 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | Completado |
| Incremento 1: Backend Django y Gastos Comunes | 2.0 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Completado |
| Incremento 2: App Móvil y Pago Webpay | 3.0 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | Completado |
| Incremento 3: Módulo IA e Integración Cámaras | 4.0 | 05/10/2026 | 08/10/2026 | - | En Progreso |
| Prueba Piloto y Validación en Garita | 4.3 | 12/10/2026 | 14/10/2026 | - | Pendiente |
| Defensa Académica y Entrega Final | 5.0 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | - | Pendiente |

SOLICITUDES DE CAMBIO ABIERTAS (OPEN CHANGE REQUESTS)

Registro de modificaciones formales solicitadas al alcance original del proyecto:

| Nombre de la Solicitud | N° Solicitud | Fecha Solicitud | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Incorporación de Código QR para acceso de visitas | CR-001 | 28/08/2026 | Aprobado e Incorporado |
| Integración de Notificaciones Push asíncronas | CR-002 | 10/09/2026 | En Revisión por Profesor Guía |

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KEY PERFORMANCE INDICATORS - KPIs)

Evaluación del desempeño del proyecto mediante métricas estándar de Valor Ganado (Earned Value Management - EVM):

RESUMEN DE MÉTRICAS EVM Cronograma (Schedule): El proyecto se encuentra ligeramente por detrás del cronograma planificado (SPI = 0.96), equivalente a una variación de tiempo (SV) de -$240.000 CLP en trabajo relativo no ejecutado aún en la calibración nocturna de la IA. Costos (Cost): El proyecto se mantiene estrictamente dentro del presupuesto asignado (CPI = 1.03), generando una variación de costo positiva (CV) de +$180.000 CLP gracias a la optimización de recursos de infraestructura cloud de desarrollo.

Métricas de Cronograma (Schedule Performance)

Variación del Cronograma (SV): -$240,000 CLP Variables acumuladas de avance: Valor Ganado (EV) = $5,760,000 CLP vs. Valor Planificado (PV) = $6,000,000 CLP.

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): 0.96 Indica que se ha ejecutado el 96% del trabajo que estaba programado para esta fecha. Un valor cercano a 1.00 confirma una desviación menor y controlable.

Métricas de Costo (Cost Performance)

Variación del Costo (CV): +$180,000 CLP Diferencia entre el valor del trabajo realizado y el costo real incurrido: Valor Ganado (EV) = $5,760,000 CLP vs. Costo Real (AC) = $5,580,000 CLP.

Índice de Desempeño del Costo (CPI): 1.03 Indica que por cada $1.00 CLP invertido, se ha generado $1.03 CLP en valor de software entregado, lo que demuestra alta eficiencia financiera.

___________________________________________
Gabriela Antúnez & Ariel Oñate
Líderes de Proyecto LifeBetter AIoT
Duoc UC - Sección 002_V1